## Sheet1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 7월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 1 | 프로그램 구상 및 일정 계획 | 45119 | 45119 | 1
| 2 | UML 설계 | 45120 | 45121 | 2 | bar: 13
| 3 | 프로젝트 발표 | 45133 | 45133 | 1
Model | 4 | FrontController 구현 | 45122 | 45122 | 1
| 5 | DTO 구현 | 45130 | 45130 | 1
| 6 | DAO 구현 | 45130 | 45131 | 2 | bar: 23
Command | 1900-01-06 | 추천서비스 기능 Command 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 16 to 17
| 8 | 추선서비스 결과 Command 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 16 to 17
| 9 | 비용 조건 적용 기능 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 18 to 20
| 1900-01-09 | 비용 정책 적용 기능 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 18 to 20
| 11 | 비용 결과 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 18 to 20
| 12 | 수익 히스토리 입력 기능 Command 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 21 to 22
| 1900-01-12 | 수익 결과 Command 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 21 to 22
View | 14 | 인덱스 View 구현 | 45122 | 45122 | 1 | bar: 15
| 15 | 추천서비스 View 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 16
| 16 | 비용 View 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 18 to 19
| 17 | 수익 View 구현 | 45128 | 45129 | 2
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D")+1