## Sheet1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 8월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
매출 예측 서비스 | 1 | Bean 설정 및 DI 전환 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3
| 2 | JdbcTemplate를 사용하여 Repository 전환 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3
| 3 | Spring MVC 패턴으로 전환(Controller) | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3
비용 분석 서비스 | 4 | Bean 설정 및 DI 전환 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2
| 5 | JdbcTemplate를 사용하여 Repository 전환 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2
| 6 | Spring MVC 패턴으로 전환(Controller) | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2
수익 예측 서비스 | 7 | Bean 설정 및 DI 전환 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2
| 8 | JdbcTemplate를 사용하여 Repository 전환 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2
| 9 | Spring MVC 패턴으로 전환(Controller) | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2
추천 서비스 | 10 | Bean 설정 및 DI 전환 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2
| 11 | JdbcTemplate를 사용하여 Repository 전환 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2
| 12 | Spring MVC 패턴으로 전환(Controller) | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D")+1