## 시트1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 7월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 1 | 프로그램 구상 및 일정 계획 | 45119 | 45119 | 1
| 2 | UML 설계 | 45120 | 45121 | 2 | bar: 7월 13 to 7월 14
| 3 | 프로젝트 발표 | 45133 | 45133 | 1 | bar: 7월 26
Model | 1900-01-03 | FrontController 구현 | 45122 | 45122 | 1899-12-31
| 1900-01-04 | DTO 구현 | 45130 | 45130 | 1899-12-31
| 1900-01-05 | DAO 구현 | 45123 | 45131 | 1900-01-08
Command | 7 | 농작물 우선 선택 및 지역선택 기능 구현 | 45122 | 45124 | 3 | bar: 7월 15
| 8 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 45125 | 45126 | 2 | bar: 7월 18
| 9 | 지역 우선 선택 및 농작물 적용 기능 구현 | 45127 | 45128 | 2 | bar: 7월 20
| 10 | 농작물 정보 도출 기능 구현 | 45129 | 45130 | 2 | bar: 7월 22
| 11 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 45131 | 45131 | 1 | bar: 7월 24
View | 12 | 농작물 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 45126 | 45126 | 1 | bar: 7월 19
| 13 | 지역 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 45131 | 45131 | 1