## Sheet1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 7월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 1 | 프로그램 구상 및 일정 계획 | 45119 | 45119 | 1
| 2 | UML 설계 | 45120 | 45121 | 2
| 3 | 프로젝트 발표 | 45133 | 45133 | 1
Model | 4 | FrontController 구현 | 45122 | 45122 | 1
| 5 | DTO 구현 | 45130 | 45130 | 1
| 6 | DAO 구현 | 45130 | 45131 | 2
Command | 7 | 추천서비스 기능 Command 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 7월 17
| 8 | 추선서비스 결과 Command 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 7월 17
| 9 | 비용 조건 적용 기능 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 7월 20
| 10 | 비용 정책 적용 기능 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 7월 20
| 11 | 비용 결과 Command 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 7월 20
| 12 | 수익 히스토리 입력 기능 Command 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 7월 22
| 13 | 수익 결과 Command 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 7월 22
View | 14 | 추천서비스 View 구현 | 45123 | 45124 | 2 | bar: 7월 16
| 15 | 비용 View 구현 | 45125 | 45127 | 3 | bar: 7월 18 to 7월 19
| 16 | 수익 View 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 7월 12; 7월 21
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D")+1