## 시트1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 7월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 1 | 프로그램 구상 및 일정 계획 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 7월 12
| 2 | UML 설계 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2 | bar: 7월 13 to 7월 14
| 3 | 프로젝트 발표 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | bar: 7월 26
Model | 4 | FrontController 구현 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | bar: 7월 15
| 5 | DTO 구현 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 1
| 6 | DAO 구현 | 2023-07-16 | 2023-07-24 | 9 | bar: 7월 16; 7월 20
Command | 7 | 농작물 우선 선택 및 지역선택 기능 구현 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 3 | bar: 7월 15
| 8 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2 | bar: 7월 18
| 9 | 지역 우선 선택 및 농작물 적용 기능 구현 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 7월 20
| 10 | 농작물 정보 도출 기능 구현 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2 | bar: 7월 22
| 11 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | bar: 7월 24
View | 12 | 농작물 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 1 | bar: 7월 19
| 13 | 지역 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | bar: 7월 24